## Hoja1
TAREAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACIÓN [días]
Competencia & Research | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 15 | 44454
Funcionalidad, Requisitos y Viabilidad | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 19 | 44712
Modelo de negocio | 2021-10-21 | 2021-10-31 | 10
Estructura de la página web | 2021-11-01 | 2021-11-10 | 9
Front-end básico | 2021-11-11 | 2021-11-21 | 10
Back-end básico | 2021-11-22 | 2022-01-01 | 40
Funcionalidad y back-end avanzado | 2022-01-02 | 2022-03-01 | 58
Front-end avanzado | 2022-03-02 | 2022-03-21 | 19
Análisis de hosting & deployment | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 9
Posible reajuste de modelo de negocio | 2022-04-01 | 2022-04-10 | 9
Cambios de problemas no anticipados | 2022-04-11 | 2022-04-24 | 13
Informe final | 2022-04-25 | 2022-05-31 | 36