## Hoja1
TAREAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACIÓN [días]
Competencia & Research | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 5
Funcionalidad, Requisitos y Viabilidad | 2021-09-21 | 2021-10-01 | 10
Modelo de negocio | 2021-10-02 | 2021-10-05 | 3
Estructura de la página web | 2021-10-06 | 2021-10-10 | 4
Front-end página principal | 2021-10-11 | 2021-10-31 | 20
Back-end inicial, Seguridad | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 61
Planteamiento interfaz plataforma | 2022-01-02 | 2022-01-15 | 13
Funcionalidad y back-end avanzado | 2022-01-16 | 2022-04-30 | 104
Front-end avanzado | 2022-01-16 | 2022-04-30 | 104
Análisis de hosting & deployment | 2022-05-01 | 2022-05-07 | 6
Posible reajuste de modelo de negocio | 2022-05-08 | 2022-05-10 | 2
Informe final | 2022-05-11 | 2022-05-31 | 20